## Plantilla Matriz de Riesgos
MATRIZ DE RIESGOS - MONITORHUB USB
ID PROYECTO: MonitorHub USB
FECHA DE INICIO: 2026
FECHA DE TÉRMINO PROPUESTA: Entrega académica del proyecto
# | Riesgo (si) | Posible resultado (entonces) | Síntoma | Probabilidad (A/M/B) | Impacto (A/M/B) | Prioridad (1 - 9) | Respuesta | Responsable de la acción de respuesta
1 | La autenticación institucional queda solo con usuario/contraseña y no se integra Microsoft OAuth 2.0/Azure AD. | El acceso en producción no cumple el esquema institucional previsto y se debilita la seguridad del sistema. | No existen variables AZURE_* configuradas, no hay pruebas OAuth o se sigue usando login local. | A | A | 9 | Planificar integración OAuth como hito crítico, crear ambiente de prueba Azure AD y validar login con correos @unisimon.edu.co antes del despliegue. | Equipo Backend / Administrador
2 | Usuarios externos o correos no institucionales logran registrarse o autenticarse. | Ingreso no autorizado a información de estudiantes, docentes, monitores y solicitudes. | Cuentas con dominios diferentes a @unisimon.edu.co aparecen en pruebas o base de datos. | M | A | 7 | Validar dominio en backend, reforzar permisos por rol, probar casos negativos y auditar usuarios creados. | Equipo Backend
3 | Los permisos por rol no bloquean acciones fuera del perfil del usuario. | Un estudiante, monitor o docente podría acceder a funciones administrativas o datos que no le corresponden. | Rutas funcionan manualmente escribiendo la URL aunque el menú no las muestre. | M | A | 7 | Aplicar mixins/decoradores de autorización por rol, pruebas de acceso directo a URLs y revisión de vistas críticas. | Equipo Backend / QA
4 | El administrador aprueba monitores sin criterios completos o con información académica incompleta. | Se publican monitores no aptos y baja la confianza en las monitorias. | Solicitudes de aprobación sin materias, sin perfil estudiante o con datos faltantes. | M | M | 5 | Definir checklist de aprobación, exigir materias asociadas y validar campos obligatorios antes de aprobar. | Administrador del Sistema
5 | La relación doble del monitor como estudiante y monitor genera inconsistencias de perfil. | El usuario puede perder funciones de estudiante o recibir solicitudes erróneas. | Errores al acceder a perfil_monitor o perfil_estudiante; dashboards incompletos. | M | M | 5 | Validar creación de ambos perfiles, agregar pruebas de usuario monitor y revisar relaciones OneToOne. | Equipo Backend
6 | Las disponibilidades de monitores o docentes se solapan o quedan mal registradas. | Se asignan horarios imposibles, duplicados o confusos para los estudiantes. | Hay franjas con hora_fin menor que hora_inicio, duplicadas o en el mismo día. | A | M | 8 | Agregar validaciones de horario, evitar solapamientos por usuario/materia y mostrar mensajes claros en formularios. | Equipo Backend / QA
7 | Una solicitud de monitoría o tutoría queda en un estado incorrecto o sin transición definida. | El flujo búsqueda → solicitud → mensajes → calificación se rompe. | Solicitudes en estado pendiente indefinidamente o acciones disponibles en estados no permitidos. | M | A | 7 | Documentar máquina de estados, validar transiciones y crear pruebas para pendiente, activo, finalizado y cancelado. | Equipo Backend
8 | El sistema permite doble reserva o múltiples solicitudes para la misma disponibilidad. | Dos estudiantes podrían intentar usar el mismo horario del monitor o docente. | Reclamos por cruce de horarios o solicitudes repetidas para la misma franja. | M | A | 7 | Bloquear franja al confirmar, validar disponibilidad en transacción y controlar duplicados por estudiante/materia/fecha. | Equipo Backend
9 | El buzón de mensajes no registra correctamente remitente, destinatario o solicitud asociada. | Los mensajes llegan a usuarios equivocados o se pierde trazabilidad de la comunicación académica. | Mensajes visibles en solicitudes ajenas o conversaciones sin historial completo. | M | A | 7 | Filtrar mensajes por solicitud y participantes, probar bandeja por rol y proteger rutas de envío. | Equipo Backend / QA
10 | Las notificaciones internas no se crean o no se marcan como leídas correctamente. | Los usuarios no se enteran de solicitudes, sesiones, mensajes o calificaciones. | Contador de notificaciones no cambia o aparecen alertas antiguas repetidas. | A | M | 8 | Centralizar creación de notificaciones, probar contador no leído y agregar acción de marcar como leída. | Equipo Backend / Frontend
11 | La integración futura con Microsoft Graph API para correo institucional falla. | No se envían correos de aviso y se reduce la comunicación fuera de la plataforma. | Errores de permisos, tokens vencidos o campo enviado_por_correo siempre en falso. | M | M | 5 | Configurar permisos Graph, manejo de tokens, cola de reintentos y registro de errores de envío. | Equipo Backend / DevOps
12 | Django Channels, Redis o Daphne no quedan correctamente configurados en producción. | Las funciones en tiempo real o WebSocket fallan y el sistema depende solo de recarga manual. | Errores de conexión a REDIS_URL, WebSocket cerrado o mensajes en tiempo real no llegan. | M | A | 7 | Validar REDIS_URL, health check de Redis, pruebas ASGI y fallback a mensajes asíncronos si falla tiempo real. | DevOps / Equipo Backend
13 | El despliegue en Vercel presenta incompatibilidades con procesos persistentes o configuración ASGI. | El proyecto funciona localmente pero falla o se vuelve inestable en producción. | Errores 500 en Vercel, timeouts o diferencias entre runserver local y entorno serverless. | M | A | 7 | Probar build en ambiente similar a producción, revisar logs Vercel y separar componentes no compatibles con serverless. | DevOps
14 | La migración de SQLite local a PostgreSQL Neon o MySQL institucional falla. | Se pierden datos, las migraciones no aplican o el sistema no inicia en producción. | Errores de migración, diferencias de tipos de datos o DATABASE_URL mal formada. | M | A | 7 | Ejecutar migraciones en staging, respaldar datos, probar carga inicial y documentar scripts por motor de BD. | Equipo Backend / DevOps
15 | Las variables de entorno críticas quedan incompletas o expuestas. | El sistema puede no iniciar o quedar con secretos vulnerables. | SECRET_KEY ausente, DEBUG=True en producción, ALLOWED_HOSTS/CSRF mal configurados o .env subido. | A | A | 9 | Usar .env.example sin secretos, checklist de variables por ambiente, DEBUG=False y rotación de claves si hay exposición. | DevOps / Líder Técnico
16 | La configuración CSRF, ALLOWED_HOSTS o HTTPS bloquea formularios en producción. | Login, solicitudes, mensajes o calificaciones fallan aunque la aplicación cargue. | Errores 403 CSRF, host no permitido o formularios que no guardan. | M | A | 7 | Configurar CSRF_TRUSTED_ORIGINS, ALLOWED_HOSTS y pruebas completas de formularios en dominio real. | DevOps / QA
17 | El modelo de calificación Hake se calcula con datos incompletos o valores fuera de rango. | El ranking de monitores se vuelve injusto o incorrecto. | Notas iniciales/finales inválidas, división por casos límite o puntajes negativos no controlados. | M | M | 5 | Validar rango 0.0–5.0, probar denominador cero, explicar fórmula al usuario y recalcular promedios automáticamente. | Equipo Backend / QA
18 | El ranking de monitores favorece volumen o estrellas sin suficiente control de calidad. | Los estudiantes eligen monitores por resultados sesgados. | Monitores con pocas sesiones aparecen demasiado arriba o cambios bruscos en ranking. | M | M | 5 | Revisar ponderaciones, mostrar total de sesiones y aplicar reglas mínimas de datos para ranking público. | Equipo de Análisis / Backend
19 | La búsqueda de monitores y docentes no filtra correctamente por materia o disponibilidad activa. | El estudiante solicita ayuda a personas no disponibles o no relacionadas con la materia. | Resultados con monitores no aprobados, docentes sin horarios o materias equivocadas. | A | M | 8 | Filtrar por aprobado=True, disponibilidad activa y materia; agregar pruebas de consulta y mensajes sin resultados. | Equipo Backend / Frontend
20 | Los formularios aceptan datos incompletos o inválidos en solicitudes, disponibilidad, mensajes y calificaciones. | Se guardan registros corruptos que dañan el flujo del sistema. | Campos vacíos, notas negativas, textos excesivos o IDs inexistentes en POST. | A | M | 8 | Usar formularios Django con validaciones, mensajes de error claros y pruebas de entrada inválida. | Equipo Backend / QA
21 | La interfaz con Bootstrap no se adapta bien a celulares o pantallas pequeñas. | Estudiantes y monitores tienen dificultad para usar la plataforma desde dispositivos móviles. | Tablas desbordadas, botones fuera de pantalla o formularios difíciles de completar. | M | M | 5 | Probar diseño responsive, usar cards/tablas responsivas y ajustar wireframes a vistas móviles prioritarias. | Equipo Frontend
22 | Los usuarios no entienden el flujo de solicitud, mensaje y calificación. | Baja adopción del sistema y aumento de errores operativos. | Preguntas frecuentes, solicitudes mal llenadas o calificaciones omitidas. | M | M | 5 | Agregar textos guía, estados visibles, confirmaciones y capacitación breve para estudiantes, monitores y docentes. | Equipo UX / Administrador
23 | La carga de datos de prueba o iniciales crea información duplicada. | Materias, usuarios, monitores o disponibilidades se repiten y confunden las pruebas. | Al ejecutar cargar_datos_prueba aparecen registros duplicados. | M | B | 3 | Hacer comandos idempotentes con get_or_create, limpiar base de pruebas y documentar ejecución única. | Equipo Backend
24 | No existen pruebas suficientes para los flujos críticos por rol. | Errores funcionales llegan a la entrega final o a producción académica. | Cambios pequeños rompen login, dashboards, solicitudes o calificaciones. | A | A | 9 | Crear pruebas unitarias y funcionales para autenticación, roles, solicitudes, mensajes, ranking y despliegue. | QA / Equipo de Desarrollo
25 | La base de datos no cuenta con estrategia de respaldo o recuperación. | Pérdida de usuarios, solicitudes, mensajes, calificaciones y disponibilidad. | No hay backups configurados o no se ha probado restauración. | M | A | 7 | Configurar backups periódicos según motor de BD, probar restauración y definir responsable de recuperación. | DevOps / Administrador
26 | Se maneja información personal y académica sin políticas claras de privacidad. | Riesgo de exposición de datos de estudiantes, docentes, mensajes y notas. | Accesos amplios en admin, datos visibles para usuarios no relacionados o descargas sin control. | M | A | 7 | Aplicar mínimo privilegio, proteger vistas, limitar admin, registrar accesos y definir tratamiento de datos. | Líder Técnico / Administrador
27 | Las dependencias del proyecto presentan vulnerabilidades o incompatibilidades de versión. | El sistema puede fallar al instalarse o quedar expuesto a fallos de seguridad. | pip install falla, cambios en Django/Channels o alertas de seguridad en librerías. | M | M | 5 | Fijar versiones, actualizar uv.lock/requirements, revisar dependencias y probar instalación limpia. | DevOps / Equipo Backend
28 | Los archivos estáticos, logos o recursos visuales no cargan en producción. | La interfaz pierde identidad institucional y puede verse incompleta. | Iconos/imagenes rotas, estilos sin cargar o errores en collectstatic. | M | B | 3 | Configurar STATIC_ROOT/STATICFILES_DIRS, ejecutar collectstatic y probar rutas de assets en producción. | Frontend / DevOps
29 | El alcance crece con integraciones no esenciales como Teams, correo y tiempo real antes de estabilizar el núcleo. | Retraso en la entrega académica y funcionalidades principales incompletas. | Se agregan tareas nuevas sin terminar login, solicitudes, dashboards o calificaciones. | A | M | 8 | Priorizar MVP: autenticación, roles, monitorías, tutorías, mensajes y calificación; dejar integraciones avanzadas como fase 2. | Líder del Proyecto
30 | La documentación técnica y de usuario no se actualiza con los cambios del sistema. | El equipo no puede mantener, desplegar o presentar correctamente el proyecto. | README, diagramas o guía de despliegue no coinciden con la aplicación real. | M | M | 5 | Actualizar README, guía de despliegue, UML, casos de uso y manual básico al cerrar cada entrega. | Documentador / Líder del Proyecto
Escala de prioridad usada: 9=A/A, 8=A/M o M/A crítico, 7=M/A, 5=M/M, 3=M/B o B/M, 1=B/B. A=Alta, M=Media, B=Baja.